- ENTITATS IMPLICADES

Parlar amb:

- Ajuntament Igualda

- Ajuntament Vilanova

- Servei Català Trànsit

- Federació catalana atletisme →homologar marques oficials

- DOCUMENTACIÓ

Documentació:

- Instancia de sol·lictud d’ocupació de la via pública

- memòria tècnica de la prova (horaris sortida i arribada i talls, reglament, màxim participants previstos, categories, llistat infraestructures (arcs, escenari, etc))

- Tracks ruta i plànols km a km

- Avituallaments (on i que hi ha)

- Carrers afectats

- Pla de mobilitat i senyalització →com gestionar trànsit, on estan voluntaris i material x tallar (valles, conos, cintes…)

- PAU →Pla d’autoprotecció / Dispositiu sanitari: Depenent de l'aforament, l'ha de redactar un tècnic competent. Estableix quantes ambulàncies (Suport Vital Bàsic i Avançat), metges i desfibril·ladors són necessaris segons la llei catalana, a més de les vies d'evacuació ràpida.

- Pla de sustenibilitat: Permisos parc fluvial/Anella verda →Gestió residus per evitar impacte al medi ambient

- Seguros: RC (Responsabilitat civil) entitat o empresa organitzadora per cobrir danys a 3rs

- Accidents esportius: Tots els participants NO federats

- FULL DE RUTA PER LA ORGANITZACIÓ

El orden en el que hagas las cosas es vital. Abrir inscripciones sin tener los permisos de paso puede llevarte a tener que cancelar el evento y devolver el dinero.

1. Disseny preliminar i contacte extraoficial: De 9 a 6 mesos abans.

Dibuixa els recorreguts exactes. Demana una reunió tècnica informal amb les regidories d'Esports d'Igualada i Vilanova del Camí per presentar la idea, validar les dates (per no trepitjar altres esdeveniments de la comarca) i veure si el recorregut proposat és viable per a totes dues policies locals.

2. Redacció de la memòria i plans de seguretat: De 6 a 4 mesos abans.

Una vegada et donin el vist i plau de paraula, redacta tots els documents tècnics (PAU, memòria, pla de mobilitat). Defineix exactament quants voluntaris necessitaràs per cobrir totes les cruïlles.

3. Presentació oficial de la sol·licitud: Mínim 3 mesos abans.

Entra la documentació oficial a través de la seu electrònica de tots dos ajuntaments i del Servei Català de Trànsit. Els terminis de l'administració són meandrosos i les policies necessiten temps per organitzar els seus torns.

4.Contractació de serveis clau: De 3 a 2 mesos abans.

Signa les pòlisses d'assegurances obligatòries. Contracta l'empresa de cronometraje (xips), tanca el lloguer de lavabos portàtils, compra de samarretes, avituallaments i adjudica el servei d'ambulàncies.

5.Obertura d’inscripcions i difusió: Amb la viabilitat confirmada

Llança la web oficial i obre inscripcions només quan les administracions t'hagin confirmat per escrit (o de manera molt ferma) que els recorreguts estan aprovats.

- ANÀLISI DE VIABILITAT

Donar una xifra exacta és difícil sense saber el volum de participants que espereu, però farem una simulació realista per a un esdeveniment de mida mitjana: uns 800 participants en total (repartits entre la 21k, la 10k i la caminada).

Aquí tens el desglossament del cost d'aquests serveis clau (el punt 4).

### Pressupost estimat (Per a 800 participants)

| Servei / Concepte | Descripció | Cost aproximat |
| --- | --- | --- |
| Assegurances | RC de l'esdeveniment (o anual del club) + Assegurança d'accidents per participant (uns 1,5€ - 2€ per corredor no federat). | 1.500 € - 1.800 € |
| Sanitat i Seguretat | 1 Ambulància SVA (UVI mòbil) + 1 o 2 Ambulàncies SVB + equip mèdic (segons indiqui el vostre pla d'autoprotecció). | 1.000 € - 1.300 € |
| Cronometratge i Dorsals | Arc de meta, catifes de lectura, xips (només 21k i 10k) i dorsals impresos per a tots. Normalment cobren un fix + variable per corredor. | 1.200 € - 1.600 € |
| Samarretes / Obsequi | Samarreta tècnica per a tothom (a uns 3,5€ - 4,5€ la unitat depenent de la qualitat i quantitat). És la partida més gran. | 2.800 € - 3.500 € |
| Avituallaments | Aigua, beguda isotònica, fruita i gots (si feu servir gots de cartró o reutilitzables per la zona del riu). Varis punts a la 21k i meta. | 800 € - 1.200 € |
| Lloguers i Logística | Uns 6-8 WC portàtils, equip de so/megafonia per a la sortida i, opcionalment, un speaker per animar. | 800 € - 1.100 € |

Cost total de l'esdeveniment: Entre 8.100 € i 10.500 €.

### La bona notícia: Quant heu de posar realment de la vostra "butxaca"?

Tot i que l'esdeveniment costi uns 9.000 €, no necessiteu tenir aquests diners al banc el primer dia. Gairebé totes les curses s'autofinancen amb els diners de les inscripcions.

Molts proveïdors (samarretes, ambulàncies, fruita, WC) cobren el dia de la cursa o uns dies abans, quan vosaltres ja heu recaptat els diners dels corredors.

El capital inicial real que necessiteu posar de la vostra butxaca per "arrencar la maquinària" (el que anomenem cash flow inicial) sol ser d'uns 800 € - 1.200 €. Això us servirà per:

- Constituir l'entitat esportiva: Taxes i registre (uns 100-200 €).

- Pagar la pòlissa de Responsabilitat Civil: Sovint us la demanaran per endavant per tramitar els permisos (uns 300-400 €).

- Pagar la bestreta (senyal) a l'empresa de cronometratge: Moltes demanen un petit pagament inicial per dissenyar la web d'inscripcions i obrir la passarel·la de pagament (uns 300-500 €).

- Disseny gràfic / Web: Si heu de pagar algú perquè us faci el cartell i el logo (uns 100-200 € si no ho feu vosaltres).

El truc d'or a Igualada i Vilanova: Podeu reduir molt els costos si negocieu bé amb els dos ajuntaments. Demaneu-los que us cedeixin material municipal de franc: tanques, cons, contenidors de brossa addicionals per als avituallaments, connexió a la xarxa elèctrica per a l'arc de meta i, fins i tot, potser us poden cedir l'escenari o l'equip de so.

POSSIBLES PATROCIONIS:

- Andreu Serra

- Hort de l’avi

- Tuga

- Korrwear

- Munich

- Buff

- Punto Blanco

- Bonarea

- Bonpreu

- Concessonari Igualda (fa de temps obrint la cursa)

- Intersport

- Estrella Damm

- Josep Mª (Electrolotos, 226ers)

- Tintaprint

- Fontvella

EXPERIÈNCIA

During

- Batucada

- Gegants

- Moixiganguers

- DJ

- Gent animant

Festa Post-Carrera:

- Música: DJ en directe a la zona de meta (Aleon DJ). Ambient festiu des de primera hora.

- Gastronomia: Botifarrada popular a l’acabar + barra

- Zona Expo: Carpes per als patrocinadors i entrega de dorsals.

Part solidària:

- La recaudació de la botifarrada serà 100% benèfica.

- Possibles beneficiaris: assossiació contra el Càncer Igualada / Apinas / Hospital d’Igualada.

PREUS POSSIBLES

|  | 1 tram (50)* | 2 tram (50) | 3 tram (50) | 4 tram (50) | 5 tram (50) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caminata | 8€ | 10€ | 12€ | 12€ | 12€ |  |
| 10k | 15€ | 18€ | 21€ | 24€ | 26€ |  |
| 21k | 21€ | 24€ | 27€ | 29€ | 31€ |  |
| TOTAL | 2200€ | 2600€ | 3000€ | 3250€ | 3450€ |  |

*Obsequi

Estimació:

- Caminata → 100 persones = 900€

- 10k → 120 persones = 2700€

- 21k → 200 persones = 1050 + 1200 + 1350 + 1450 = 5050€

- Total = 8650€

1. Preus d'Ambulàncies i Sanitat (Cobertura preventiva) Les empreses d'ambulàncies facturen normalment per un preu fix de sortida + tarifa per hora. Aquests són els preus de mercat actuals per a esdeveniments esportius:

- Ambulància de Suport Vital Bàsic (SVB) amb 2 Tècnics (TES): Sol costar entre 250 € i 325 € per servei bàsic d'unes 4-5 hores. Si facturen per hores, la tarifa ronda els 95 €/hora.

- Ambulància de Suport Vital Avançat (SVA / UCI Mòbil) amb Metge i Infermer: És obligatòria en curses de més de certa distància/aforament. El cost per hora ronda els 165 € - 195 €/hora. Un servei per a tot el matí et costarà aproximadament entre 600 € i 800 € per aquesta unitat concreta.

- Hospital de Campanya (opcional a la meta): Si el Pla d'Autoprotecció ho exigeix, instal·lar una carpa d'atenció mèdica costa uns 25 €/hora (amb mínims de facturació de 100 €).

Resum sanitari: Si necessites 1 SVA a la meta i 1 SVB seguint la cursa (el mínim lògic per a un esdeveniment amb mitja marató), el cost real rondarà entre 900 € i 1.100 € en total.

2. Preus del Cronometratge i Xips RFID El cronometratge no es cobra de cop; les empreses et dividiran la factura en tres conceptes: Infraestructura (antenes), personal i consumibles (el xip i el dorsal).

- Dorsal personalitzat + Xip d'un sol ús integrat: El preu estandarditzat és de 2,00 € a 3,00 € per cada participant. (Un dorsal bàsic sense xip per a la caminada costa uns 0,50 €).

- Personal de cronometratge i gestió de la plataforma: L'equip de jutges o tècnics que hi va el dia de la cursa cobra entre 100 € i 650 € per la jornada.

- Arcs i catifes de lectura (Antenes):

  - Catifa a la línia de Sortida / Meta: entre 300 € i 500 €.

  - Punts de control intermedi (Ex. Catifa al quilòmetre 10 de la Mitja Marató): entre 200 € i 400 € per cada punt extra.

Resum cronometratge: Per a 800 corredors (on només 500 porten xip i 300 són de la caminada sense xip), amb sortida/meta al mateix lloc i un punt de control intermedi, la factura final que et presentarà una empresa com ChampionChip o RaceID serà d'uns 1.600 € a 1.900 €.

IDEAS REGLAMENT:

- Recollida aliments solidària

- Persones minusvàlides (cadira rodes, cames robots…)

To do List:

- Hores sortida i arribades i tall

- Avituallaments (que hi ha, on…) + punts de animació (castellers, Dj, gegants, protons, diables…)

- Llista i ubicacions carrers tallats

- On estan voluntaris i polis

- Copiar el reglament i canviar una mica

- Canviar inscripcions de nº persones a dates

- Màxim persones possible?? →en que afecta

- Butifarrada permisos i Musica tmb